**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

(Рассмотрены коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия

12 апреля 2019 г. Утверждены приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12 апреля 2019 г. №01-05/14ОС.

Вступает в действие со дня утверждения)

АБАКАН

2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Содержание** |  |
| 1. | Общие положения……………………………………….….………...… | 3 |
| 2. | Содержание мероприятий по мониторингу и контролю разработки и реализации региональных проектов (программ)………………..….. |  4 |
| 3. | Контроль разработки и внедрения региональных проектов (программ)………………………………………………………...…….. |  6 |
|  | 3.1. Оценка качества разработки регионального проекта программы)…………... | 6 |
|  | 3.2. Финансово-экономическая экспертиза государственных программ Республики Хакасия…………………………………………………………….…… |  7 |
|  | 3.3. Экспертиза проектов законов о республиканском бюджете……………… | 8 |
| 4. | Мониторинг и контроль реализации региональных проектов (программ)………………………………….………………...……..…... |  8 |
|  | 4.1. Ежеквартальный мониторинг региональных проектов (программ)...............................................................…………………………..……. | 8 |
|  | 4.2. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий……………………………………...…………………......................… |  12 |
|  | 4.3. Контроль за исполнением республиканского бюджета…………………….... | 15 |
| 5. | Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия………………………….……..…... |  16 |
| Приложение 1. | Информация об исполнении бюджета региональных проектов (программ) за счет расходов консолидированного (республиканского) бюджета Республики Хакасия………………………………….. | 17 |
| Приложение 2. | Информация о достижении показателей реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям Российской Федерации и Республики Хакасия……………………………………………… | 18 |
| Приложение 3. | Информация о прохождении контрольных точек региональных проектов (программ) по основным направлениям Российской Федерации и Республики Хакасия ……………………………………………… | 19 |
| Приложение 4. | Примерная структура представления ежеквартальной информации о результатах мониторинга реализации регионального проекта (программы)….……………………………………... | 21 |

**1. Общие положения**

1.1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях методологического обеспечения деятельности, осуществляемой Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия (далее – КСП РХ).

Методические рекомендации учитывают положения Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановления Правительства Республики Хакасия от 11.03.2019 № 59 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Хакасия, разработанных в сфере организации и осуществления проектной деятельности, методических рекомендаций по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 24.03.2017 № 15К (1160) с изменениями (протокол от 26.01.2018 № 1К (1222)).

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые для выполнения унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия (далее – региональный проект (программа)) в пределах полномочий, возложенных на КСП РХ.

1.3. Требования настоящих методических рекомендаций распространяются на сотрудников КСП РХ, участвующих в проведении мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ).

1.4. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные в настоящих методических рекомендациях (замены их новыми), положения методических рекомендаций применяются с учетом соответствующих изменений.

**2. Содержание мероприятий по мониторингу реализации региональных проектов (программ)**

2.1. Мониторинг и контроль разработки и реализации региональных проектов (программ) проводится КСП РХ как в виде самостоятельных отдельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел Плана работы КСП РХ на текущий год, так и в ходе предварительного анализа формирования республиканского бюджета Республики Хакасия, оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия, а также последующего контроля за исполнением республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия.

2.2. Объектами аудита (контроля) при осуществлении мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) являются государственные органы, органы местного самоуправления Республики Хакасия, юридические и физические лица, являющиеся участниками региональных проектов (программ), а также системы управления проектной деятельностью.

2.3. Предметом мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) являются:

деятельность руководителя, администратора, руководителей рабочих органов, рабочих органов и участников регионального проекта (программы) по реализации регионального проекта (программы), а также по исполнению связанных с реализацией регионального проекта (программы) поручений и решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и региональным проектам, поручений и решений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, Правительства Республики Хакасия, президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия;

документы регионального проекта (программы), включая паспорт регионального проекта (программы), сводный план регионального проекта (программы), рабочий план регионального проекта (программы), отчеты о ходе реализации регионального проекта (программы).

2.4. При проведении мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) используется информация, содержащаяся в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (после ввода в эксплуатацию указанной системы), а также в других информационных системах, доступ к которым имеет КСП РХ.

Также при проведении мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) должны использоваться результаты ранее проведенных КСП РХ контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к реализации региональных проектов (программ).

2.5. В случаях, когда финансовое обеспечение регионального проекта (программы) осуществляется с привлечением средств местных бюджетов, мониторинг реализации может осуществляться путем проведения с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

**3. Контроль разработки и внедрения региональных проектов (программ)**

Контроль в отношении разрабатываемых региональных проектов (программ) направлен на проведение оценки качества разработки регионального проекта (программы), включая обоснованность показателей финансового обеспечения, анализ рисков реализации, оценку соответствия приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия.

При осуществлении контроля целесообразно проводить оценку взаимосвязи целей, показателей, результатов, модели функционирования регионального проекта (программы), этапов и контрольных точек его реализации, отраженных в паспорте регионального проекта (программы), а также оценку рисков достижения целей регионального проекта (программы) с учетом внешних и внутренних факторов, которые способны оказать либо оказывают негативное влияние на его результаты.

**3.1. Оценка качества разработки регионального проекта (программы)**

3.1.1. При осуществлении оценки качества разработки регионального проекта (программы) проводятся проверка и анализ обоснованности показателей финансового обеспечения регионального проекта (программы), включенных в проект республиканского бюджета Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период, наличия и состояния нормативной методической базы формирования указанных показателей.

3.1.2. Контроль разрабатываемых региональных проектов (программ) проводится направлениями деятельности КСП РХ, возглавляемыми начальниками отделов КСП РХ (в рамках установленной компетенции), по закрепленным региональным проектам (программам). В ходе экспертизы оцениваются и анализируются:

соблюдение положений методических рекомендаций федерального и регионального проектного офиса при составлении паспортов региональных проектов (программ);

соответствие целей и показателей региональных проектов (программ) приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования;

качество постановки целей региональных проектов (программ), включая обоснованность состава и значений показателей региональных проектов (программ), возможность своевременного осуществления проверки достижения плановых значений показателей региональных проектов (программ);

обоснованность объемов бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов (программ);

финансовое обеспечение регионального проекта (программы), в том числе за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия;

риски реализации регионального проекта (программы);

изменения паспортов региональных проектов (программ) в случае внесения в них изменений, в том числе в части влияния указанных изменений паспортов на цели, задачи и показатели реализации государственных программ Республики Хакасия.

3.1.3. Оценка качества разработки регионального проекта (программы), осуществляются в отношении региональных проектов (программ), начало реализации которых запланировано на очередной финансовый год.

**3.2. Финансово-экономическая экспертиза государственных программ Республики Хакасия**

3.2.1. Контроль внедрения региональных проектов (программ) проводится КСП РХ в рамках проведения финансово-экономической экспертизы государственных программ Республики Хакасия (далее – госпрограмм) и внесения в них изменений.

3.2.2. Проведение экспертизы осуществляется в соответствии с требованиями стандарта КСП РХ СФК 2.2-6 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов государственных программ».

3.2.3. При проведении финансово-экономической экспертизы проводится анализ полноты отражения региональных проектов (программ) в госпрограммах по соответствующим направлениям в виде обособленных структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий).

3.2.4. Информация о внедрении регональных проектов (программ) отражается в заключениях по результатам проведенной финансово-экономической экспертизы госпрограмм.

**3.3. Экспертиза проектов законов о республиканском бюджете**

3.3.1. Контроль внедрения региональных проектов (программ) также проводится в рамках экспертизы проекта закона о республиканском бюджете и внесения в него изменений. Проведение экспертизы осуществляется сотрудниками бюджетно-аналитического отдела КСП РХ в соответствии с требованиями стандартов КСП РХ СФК 2.1-1 «Финансово-экономическая экспертиза проекта закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия».

3.3.2. В ходе проведения экспертизы проекта законов о республиканском бюджете проводится анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта (программы) проектом республиканского бюджета, показателям паспорта регионального проекта (программы).

3.3.3. Информация, полученная в ходе анализа, отражается в заключениях по результатам проведенной экспертизы проекта закона о республиканском бюджете и внесения в него изменений.

**4. Мониторинг и контроль реализации региональных проектов (программ)**

**4.1. Ежеквартальный мониторинг региональных проектов (программ)**

4.1.1. Мониторинг реализации региональных проектов (программ) (далее – мониторинг) проводится направлениями деятельности КСП РХ, возглавляемыми начальниками отделов КСП РХ (в рамках установленной компетенции), по закрепленным региональным проектам (программам).

4.1.2. Мониторинг проводится ежеквартально и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации региональных проектов (программ), прежде всего, прохождения ключевых этапов и контрольных точек, достижения установленных показателей, а также финансового обеспечения регионального проекта (программы).

4.1.3. Мониторинг проводится на основании информации, представляемой в КСП РХ объектами аудита (контроля), а также контрольно-счетными органами субъектов муниципальных образований Республики Хакасия по запросам КСП РХ.

4.1.4. В ходе мониторинга оцениваются и анализируются:

4.1.4.1. Соблюдение требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов (программ), в части:

соблюдения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия, подготавливаемых в целях реализации региональных проектов (программ);

реализации планов мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия;

соблюдения положений методических рекомендаций федерального проектного офиса при составлении паспортов региональных проектов (программ), сводных, рабочих и ведомственных планов реализации региональных проектов (программ), их принятия и реализации, а также ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ);

соблюдения норм постановления Правительства Республики Хакасия о мерах по реализации закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия» на текущий финансовый год и на плановый период в части сроков подготовки и внесения в Правительство Республики Хакасия проектов актов об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию региональных проектов (программ) и заключения соответствующих соглашений об их предоставлении бюджетам муниципальным образованиям Республики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия;

соответствия нормативных правовых актов Республики Хакасия, регулирующих проектную деятельность, нормативным правовым актам по организации исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия, включая нормативные правовые акты по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию региональных проектов (программ), порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия, и другим документам;

полноты отражения региональных проектов (программ) в государственных программах Республики Хакасия в виде структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов республиканского бюджета Республики Хакасия.

4.1.4.2. Обоснованность региональных проектов (программ) и ресурсной обеспеченности их мероприятий в части:

обоснованности объемов расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию региональных проектов (программ);

соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию региональных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов Правительства Республики Хакасия, а также объемы доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

исполнения расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию региональных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств;

обоснованности объемов бюджетных ассигнований на предоставление в рамках реализации региональных проектов (программ) субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий республиканским бюджетным и автономным учреждениям в рамках реализации региональных проектов (программ), не подлежащих казначейскому сопровождению.

4.1.4.3. Система управления проектной деятельностью в части:

функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий региональных проектов (программ);

проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия, включая деятельность постоянных органов управления, временных органов управления, обеспечивающих и вспомогательных органов управления проектной деятельностью;

порядка осуществления проектной деятельности и реализации права (и возможности) принятия оперативных решений по внесению изменений в паспорт, сводный и рабочий планы регионального проекта (программы);

ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ), включая статус их реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта (программы), наличие иных проблем и рисков, а также в части использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов.

4.1.5. При осуществлении контроля реализации региональных проектов (программ) может производиться анализ эффективности реализации регионального проекта (программы).

По результатам годовой оценки проводится установление на документальной основе фактического исполнения региональных проектов (программ) по следующим основным направлениям:

исполнение показателей плана регионального проекта (программы) по контрольным точкам его реализации;

исполнение плана финансового обеспечения регионального проекта (программы).

4.1.6. Перечень целей и вопросов мониторинга утверждаются в Единой программе проведения мероприятия.

При подготовке мониторинга используется информация, размещенная в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также представляемая в КСП РХ главными распорядителями бюджетных средств по запросу. Форма для запроса информации приведена в приложениях 1-3 к настоящим методическим рекомендациям.

4.1.7. Результаты ежеквартального мониторинга представляются направлениями деятельности КСП РХ, возглавляемыми начальниками отделов КСП РХ. Примерная структура и формы представления информации о результатах мониторинга приведены в приложении 4.

Обобщение результатов мониторинга осуществляется бюджетно-аналитическом отделом КСП РХ.

**4.2. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий**

4.2.1. Контроль реализации региональных проектов (программ) в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП РХ осуществляется в соответствии с требованиями стандартов КСП РХ СФК 1-1 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» и СФК 1-2 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» соответственно, а также стандарта организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации СФК 2.2-1 «Порядок организации и проведения совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (при участии Счетной палаты или контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Хакасия в совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях).

4.2.2. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по направлениям региональных проектов (программ), оцениваются и анализируются:

организация управления региональными проектами (программами) и взаимодействие между участниками регионального проекта (программы);

согласование заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, иными органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий регионального проекта (программы), региональным проектным офисом проекта паспорта регионального проекта (программы), при этом обращается особое внимание на согласование с муниципальными образованиями Республики Хакасия в случае привлечения в целях реализации регионального проекта (программы) средств муниципальных бюджетов;

своевременность разработки, а также своевременность и полнота согласования с участниками регионального проекта (программы) и региональным проектным офисом сводного плана регионального проекта (программы);

своевременность разработки рабочего плана регионального проекта (программы) и его соответствие сводному плану регионального проекта (программы);

соответствие состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий региональных проектов (программ), утвержденного в паспортах, главным распорядителям, участвующим в реализации данных региональных проектов (программ) в соответствии с законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год;

соблюдение порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию региональных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия, а также объемы доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

соблюдение сроков доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию региональных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств;

финансовое обеспечение регионального проекта (программы), в том числе на соответствие утвержденному сводному плану регионального проекта (программы);

степень освоения средств на реализацию проекта (программы), обоснованности причин неосвоения средств;

законное, целевое, результативное и эффективное использование бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта (программы);

обоснованность объемов бюджетных ассигнований на предоставление в рамках реализации региональных проектов (программ) субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям в рамках реализации региональных проектов (программ);

контракты, заключенные в целях реализации региональных проектов (программ);

эффективность распоряжения, использования и управления имуществом, находящимся в государственной собственности, в рамках реализации регионального проекта (программы);

взаимосвязи целей, показателей, результатов, модели функционирования регионального проекта (программы), этапов и контрольных точек его реализации, отраженных в паспорте регионального проекта (программы), и отчетах о ходе его реализации;

риски достижения целей регионального проекта (программы) с учетом внешних и внутренних факторов, которые способны оказать либо оказывают негативное влияние на его результаты;

достижение показателей реализации региональных проектов (программ), обоснованности причин недостижения показателей;

своевременность, обоснованность и необходимость внесенных изменений в паспорт, сводный и рабочий планы регионального проекта (программы), в том числе в целях исполнения связанных с реализацией регионального проекта (программы) поручений и решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, Правительства Республики Хакасия;

своевременность представления данных о ходе реализации регионального проекта (программы) руководителем регионального проекта (программы) в региональный проектный офис;

обоснованность и необходимость досрочного завершения регионального проекта (программы);

своевременность и полнота осуществления плановых оценок и контрольных мероприятий в отношении регионального проекта (программы) лицами, ответственными за их проведение в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий регионального проекта (программы).

4.2.3. Контроль в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проводится на основании информации, представляемой объектами контроля и исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, обладающем необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности по запросам КСП РХ.

4.2.4. Итоги анализа и контроля реализации региональных проектов (программ), проводимого в рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подлежат отражению в акте по результатам контрольного мероприятия на объекте, отчете о результатах контрольного мероприятия, а также заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

**4.3. Контроль за исполнением республиканского бюджета**

4.3.1. Мониторинг реализации региональных проектов (программ) в рамках проведения контроля за исполнением республиканского бюджета (включая оперативный анализ исполнения республиканского бюджета) осуществляется специалистами бюджетно-аналитического отдела КСП РХ в соответствии с требованиями стандартов КСП РХ СФК 2.1-5 «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия» и СФК 2.1-3 «Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия».

4.3.2. Мониторинг в рамках контроля за исполнением республиканского бюджета проводится ежеквартально и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации региональных проектов (программ), прежде всего, достижения установленных показателей и финансового обеспечения регионального проекта (программы).

4.3.3. Результаты мониторинга, проводимого в рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, используются при подготовке заключений о результатах финансово-экономических экспертиз проектов государственных программ Республики Хакасия, проектов законов Республики Хакасия о республиканском бюджете, проектов законов Республики Хакасия об исполнении республиканского бюджета, а также при проведении оперативного анализа исполнения республиканского бюджета.

4.3.4. Мониторинг проводится на основании информации, размещенной в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также представляемой в КСП РХ главными распорядителями бюджетных средств по запросу. Форма для запроса информации приведена в приложениях 1-3 к настоящим методическим рекомендациям.

**5. Взаимодействие с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Республики Хакасия**

5.1. Организация и осуществление взаимодействия КСП РХ с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия определены стандартом КСП РХ СФК 2.2-1 «Порядок организации и проведения совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».

5.2. При проведении мониторинга региональных проектов (программ), финансовое обеспечение которых осуществляется с использованием средств местных бюджетов, а также органов и организаций, являющихся объектами аудита (контроля) контрольно-счетных органов муниципальных образований, используется информация, представляемая контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия по запросам КСП РХ.

Кроме того, при проведении мониторинга у контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Хакасия может запрашиваться информация (мнение) о проблемах и пробелах в правовом регулировании и недостатках в части финансового, организационного обеспечения реализации региональных проектов (программ).