Информация

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственных программ Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016 – 2018 годы)», «Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия» в 2016 – 2019 годах»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2019 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 29.01.2019, подпунктом 2 пункта 1 постановления Верховного Совета Республики Хакасия от 12.12.2018 № 121-4 «О поручениях Верховного Совета Республики Хакасия по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палате Республики Хакасия в 2019 году».

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

оценка деятельности органов исполнительной власти Республики Хакасия по обеспечению реализации Госпрограмм;

оценка целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию Госпрограмм и муниципальных программ;

оценка результативности реализации Госпрограмм в 2016-2019 годах, а также рисков, возникающих в ходе их исполнения.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Государственная поддержка по сохранению и развитию малых и отдаленных сел Республики Хакасия, повышению уровня жизни населения, созданию комфортных условий проживания населения в них в период 2016-2019 годов осуществляется в рамках 2-х государственных программ. При этом в период действия Государственной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016-2018 годы)» неоднократно вносились изменения в части уточнения (уменьшения) значений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов и объемов финансирования (в 1,9 раза, или на 92,6 млн. рублей), что свидетельствует о снижении эффективности мероприятий Госпрограммы.

В анализируемом периоде отдельные мероприятия по созданию комфортных условий проживания населения малых, отдаленных и иных сел также реализуются в рамках 3-х государственных программ («Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», «Содействие занятости населения Республики Хакасия» и «Развитие транспортной системы Республики Хакасия»). Пересечение сфер реализации госпрограмм не позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении цели и решении задач конкретной государственной программы, приводит к сложности соотношения целевых показателей с конкретными программными мероприятиями и объемами финансирования, снижает прозрачность госпрограммы и оказывает отрицательное влияние на  эффективность ее реализации.

Финансирование мероприятий госпрограммы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016-2018 годы)» за счет средств республиканского бюджета в 2016-2018 годах составило 73,8 млн. рублей, или 71% от утвержденных бюджетных ассигнований (104 млн. рублей), в том числе на реализацию мероприятий направлено 39,9 млн. рублей, или 54% от общего объема,  и на  погашение  кредиторской  задолженности, образованной в 2015 году, 33,9 млн. рублей (46%). Недофинансирование из республиканского бюджета повлекло образование кредиторской задолженности в администрациях сельских поселений и организациях потребительской кооперации в сумме 8,8 млн. рублей (2016 год) и 18,8 млн. рублей (2017 год), на погашение которой направлены бюджетные ассигнования следующего года.

По состоянию на 01.10.2019 программные мероприятия профинансированы за счет средств республиканского бюджета на 30% от общего объема бюджетных ассигнований (1,6 млн. рублей), что влечет риск невыполнения целевых показателей и недостижения запланированных ожидаемых результатов реализации Госпрограммы в отчетном периоде.

В 2016-2018 годах по результатам отбора заявок государственная поддержка предоставлена:

отдельным категориям жителей малых и отдаленных сел (102 человека) для проведения ремонта (замены) крыши жилого дома – 6,4 млн. рублей;

муниципальным образованиям (42 сельских поселения) – 29,7 млн. рублей (на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электро- и водоснабжения, организацию нецентрализованного холодного водоснабжения –13 млн. рублей, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 7,6 млн.  рублей, на благоустройство территорий малых сел – 9,1 млн. рублей);

муниципальным образованиям (18 сельских поселений) на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых сел, не имеющих стационарных точек торговли – 0,8 млн. рублей;

организациям потребительской кооперации (5 организаций) в целях финансового обеспечения по строительству приемно-заготовительного пункта и возмещению затрат по приобретению специализированного оборудования и автотранспорта – 3 млн. рублей.

В ходе исполнения Госпрограммы в период 2016-2018 годов муниципальными образованиями республики допущены отдельные нарушения и недостатки, в том числе:

нецелевое использование бюджетных средств - 36,4 тыс. рублей за счет оплаты фактически невыполненных работ по устройству подстилающих слоев на детской площадке в а. Шалгинов (Куйбышевский сельсовет);

неэффективное использование бюджетных средств в 3-х муниципальных образованиях - 122,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

1) оплаты администрацией Усть-Камыштинского сельсовета за работы по обустройству детской игровой площадки в а. Сафьянов, при этом детское игровое оборудование в количестве 4-х единиц (карусель, песочница с крышкой, лиана и балансир) на момент проверки на детской площадке не установлено - 45,5 тыс. рублей;

2) оплаты неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по 10-ти муниципальным контрактам и госпошлины по исковым заявлениям поставщиков – 76,8 тыс. рублей (Куйбышевский и Черноозерный сельсоветы);

нарушения бухгалтерского учета – 782,6 тыс. рублей, в том числе администрацией Куйбышевского сельсовета не поставлены на учет в качестве объекта основных средств приобретенное и установленное в 2017 году оборудование для детской игровой площадки в количестве 10 единиц на сумму 400 тыс. рублей, а также скважин для забора воды пожарных машин (а. Шалгинов, а. Чаптыков) в количестве 2-х штук, пробуренных в 2017 - 2018 годах на общую сумму 382,6 тыс. рублей, в результате не обеспечено формирование полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности  (отклонения более чем на 10 процентов), что указывает на наличие признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части несоблюдения сроков оплаты за счет средств субсидий по 63 муниципальным контрактам на общую сумму 9 млн. рублей (Арбатский, Усть-Чульский, Первомайский, Новомарьясовский, Куйбышевский, Усть-Камыштинский и Черноозерный сельсоветы).

Эффективность предоставления государственной поддержки на 2016-2018 годы оценивается с учетом достижения 13-ти целевых показателей. При этом отдельные показатели установлены без динамики или с отрицательным значением, что не характеризует прогресс в достижении целей и задач Госпрограммы, 2 целевых показателя перевыполнены в 1,2 раза и 3,6 раза. В нарушение пункта 22 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, два показателя Подпрограммы 1 не соответствуют требованиям, предъявляемым к целевым показателям (индикаторам), в части достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации государственной программы).

Существующая система оценки эффективности использования средств, базирующаяся на ежегодном снижении плановых значений показателей результативности с целью приведения их до значений, обеспечивающих исполнение по итогам года, не позволяет провести объективную оценку эффективности государственной поддержки.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Министерству экономического развития Республики Хакасия направлены предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, усилению контроля за использованием бюджетных средств в части осуществления выездных проверок, по организации методологического взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам исполнения мероприятий, а также о разработке единой программы развития сельских территорий республики, в целях обеспечения единого подхода в решении приоритетного направления развития государства – повышения качества жизни людей, решения социальных проблем сельского населения.

Соответствующие предложения направлены объектам проверок - администрациям муниципальных образований республики.

# Отчет о результатах экспертно-аналитического  мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 28.11.2019.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Республики Хакасия							        О.А. Лях