**Информация**

**об основных итогах контрольного мероприятия «Анализ эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и воспроизводство природных ресурсов на территории Республики Хакасия, за исключением природных ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также сохранение объектов животного мира, их биологического разнообразия и генетического фонда на базе ГБУ РХ «Центр живой природы» и подпрограммы «Зеленый стандарт Республики Хакасия» государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия» в 2020-2021 годах»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии пунктом 1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2021 год.

В рамках контрольного мероприятия проведена оценка деятельности Минприроды Хакасии по осуществлению природоохранных мероприятий, полноты предоставления, правомерности и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия направленных ГБУ РХ «Центр живой природы» на выполнение госзадания и на цели, не связанные с выполнением госзадания, а также рисков возникающих в ходе исполнения.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Приобретенная в рамках подпрограммы «Зеленый стандарт Республики Хакасия» передвижная экологическая лаборатория по истечении 8 месяцев не аккредитована и осуществляет работу в тестовом режиме, получаемые результаты измерений и исследований не могут быть использованы в рамках регионального государственного экологического надзора, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств на ее приобретение в сумме 15 млн. рублей. В настоящее время Минприроды Хакасии ведется работа по созданию структуры лаборатории на соответствие установленным критериям.

При формировании и исполнении госзаданий ГБУ РХ «Центр живой природы» допущены нарушения в части утверждения госзадания и объемов на его исполнение при отсутствии нормативов затрат, составления отчетности с нарушением требований, формирования показателей госзаданий без учета прогнозируемой динамики. Кроме того, в отдельных случаях с нарушением установленных требований осуществлялось формирование планов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающих финансирование госзаданий.

При финансировании выполнения госзадания Минприроды Хакасии допущены нарушения и недостатки, которые привели к образованию по итогам 2020 года кредиторской задолженности ГБУ РХ «Центр живой природы» в общей сумме 3,4 млн. рублей.

ГБУ РХ «Центр живой природы» допущены нарушения при приемке строительных работ, а также нарушения при формировании штатных расписаний и положения об оплате труда, кроме того не обеспечена информационная открытость путем размещения сведений на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объектами проверки допущены нарушения требований федерального законодательства о закупках на общую сумму 27,3 млн. рублей, связанные с организацией и проведением закупок, нарушением сроков выполнения работ и оплаты, искусственным дроблением закупок, неразмещением информации и другие.

В совокупности установленные проверкой факты свидетельствует о недостаточной реализации Минприроды Хакасии полномочий по внутреннему контролю и контролю за деятельностью подведомственного ГБУ РХ «Центр живой природы».

По результатам контрольного мероприятия подготовлены предложения, направленные на повышение эффективности и результативности расходов за счет средств республиканского бюджета в части обеспечения необходимого уровня контроля, исключения нарушений при формировании и финансовом обеспечении госзаданий, возможности возведения объектов капитального строительства при участии полномочного учреждения в сфере строительства, правильности формирования и утверждения нормативов расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам контрольного мероприятия объектам проверок направлены представления с предложением по устранению выявленных нарушений, а также исключению подобных фактов в дальнейшем.